Годовой отчет

о ходе реализации государственной программы

Ивановской области «Развитие культуры и туризма в Ивановской области» за 2023 год

| Ответственный исполнитель | Департамент культуры Ивановской области |
| --- | --- |
| Участники: | - |
| Отчетный период | 2023 год |
| Дата подготовки | 01.03.2023 |
| Отчет подготовлен | Гусева Светлана Викторовна (4932) 41-77-21, kult_zam01@ivreg.ru Сураева Юлия Алексеевна (4932) 24-27-21, kult_zam02@ ivreg.ru Литвинова Наталия Владимировна (4932) 41-47-64, kult_buh01@ivreg.ru Ершова Екатерина Геннадьевна (4932) 41-78-68 Дроздова Наталия Владимировна (4932) 41-78-59, kult_buh05@ivreg.ru |

| Член Правительства Ивановской области - директор Департамента | Н.В. Трофимова |
| --- | --- |

Информация о достижении целей

государственной программы Ивановской области

«Развитие культуры и туризма в Ивановской области» за 2023 год, прогноз достижения целей на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Ивановской области «Развитие культуры и туризма в Ивановской области» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 455-п,  а также включает в себя 7 паспортов региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», «Развитие искусства и творчества», «Сохранение культурного и исторического наследия», «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов», 2 паспорта ведомственных проектов: «Создание условий для развития сферы культуры Ивановской области», «Продвижение туристического потенциала Ивановской области».

Государственная программа представляет собой комплекс мер и основных стратегических подходов по реализации мероприятий региональной государственной политики в сфере культуры и туризма Ивановской области.

Целями реализации Государственной программы являются:

1. Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 26 730 тысяч единиц в год к концу 2030 года

2. Увеличение туристских посещений Ивановской области в 2 раза к концу 2030 года

Цель государственной программы за отчетный период «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 26 730 тысяч единиц в год к концу 2030 года» достигнута.

Успешную реализацию данного направления характеризует показатель «Число посещений культурных мероприятий», который увеличился на 19,2 %  по сравнению с планируемым значением и на 29,7 % по сравнению с 2022 годом (план – 11772 тысяча единиц, факт – 14027 тысяча единиц).

Цель государственной программы за отчетный период «Увеличение туристских посещений Ивановской области в 2 раза к концу 2030 года» достигнута. Показатель «Количество туристских посещений в Ивановской области» увеличился на 58,8 % (план – 596,75 тыс. человек, факт – 947,4 тыс. человек). К уровню 2022 года количество туристских посещений в Ивановской области, увеличилась на 72%.

Прогноз достижения цели государственной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом позитивный и будет выполнен в полном объеме.

Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы Ивановской области

«Развитие культуры и туризма в Ивановской области» и фактических значений показателей и результатов региональных и ведомственных проектов за отчетный период

Достижение фактических значений показателей государственной программы за 2023 год характеризуются следующими данными:

| Наименование целевого индикатора (показателя) Государственной программы | Единица измерения | План | Факт | Пояснения причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число посещений культурных мероприятий | тысяча единиц | 11772 | 14027 |  |
| Количество туристских посещений в Ивановской области | тысяча человек | 596,75 | 947,4 |  |

Задачи структурных элементов Государственной программы на 2023 год выполнены в рамках  возможного отклонения.

Эффекты от реализации задач структурных элементов и значений показателей структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

| Наименование структурного элемента | План на 2023 год | Факт 2023 года |
| --- | --- | --- |
| Направление: «Развитие деятельности организаций культуры и реализация творческих проектов» |  |  |
| Региональный проект «Создание условий для развития сферы культуры Ивановской области» |  |  |
| Число посещений областных государственных музеев Ивановской области (ед.) | 324 600 | 482 185 |
| Количество посещений читального зала (ед.) | 1 600 | 2 324 |
| Количество изданных (опубликованных) материалов, содержащих образцы или отражающих деятельность носителей нематериального культурного наследия либо информацию о них (ед.) | 3 | 3 |
| Число зрителей, посетивших мероприятия фестивалей, проводимых на территории Ивановской области (чел.) | 8 700 | 8 700 |
| Число зрителей, посетивших мероприятия кинофестиваля (чел.) | 10 000 | 10 000 |
| Численность обучающихся (чел.) | 10 | 10 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области (%) | 100 | 98,2 |
| Число зрителей на выезде (чел.) | 34 100 | 34 100 |
| Число зрителей на стационаре (чел.) | 17 000 | 17 000 |
| Число зрителей на стационаре (чел.) | 190 200 | 213 721 |
| Число зрителей на выезде (чел.) | 38 300 | 40 787 |
| Эксплуатируемая площадь здания театрального комплекса (кв.м.) | 23417,2 | 23417,2 |
| Количество созданных спектаклей (театральных постановок) (ед.) | 5 | 5 |
| Объем документов, принятых на постоянное хранение (ед.) | 2080 | 2 115 |
| Количество посещений областных государственных библиотечных учреждений (ед.) | 232 100 | 240 232 |
| Количество документов (ед.) | 3 112 600 | 3 106 605 |
| Количество музейных предметов (ед.) | 975 568 | 980 444 |
| Число участников (посетителей) культурно-массовых мероприятий (тыс.чел) | 40,1 | 40,1 |
| Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших мероприятия по укреплению материально-технической базы (ед.) | 3 | 3 |
| Количество государственных музеев, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы (ед.) | 2 | 2 |
| Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по соблюдению требований охранной безопасности областных государственных учреждений культуры (ед.) | 2 | 2 |
| Количество зданий, в которых проведены противоаварийные и консервационные работы (ед.) | 1 | 1 |
| Количество областных государственных библиотек, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (ед.) | 1 | 1 |
| Число областных государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений, укрепивших материально-техническую базу (ед.) | 2 | 2 |
| Региональный проект «Культурная среда» |  |  |
| Количество созданных муниципальных модельных библиотек (ед.) | 2 | 2 |
| Количество построенных (реконструированных) и капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности (ед.) | 13 | 13 |
| Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и (или) муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (ед.) | 1 | 1 |
| Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (ед.) | 2 | 2 |
| Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (ед.) | 1 | 1 |
| Количество технически оснащенных региональных музеев (ед.) | 1 | 1 |
| Количество реконструированных и капитально отремонтированных муниципальных музеев (ед.) | 2 | 2 |
| Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров (ед.) | 1 | 1 |
| Количество оснащенных региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс.человек (ед.) | 1 | 1 |
| Количество технически оснащенных муниципальных музеев (ед.) | 3 | 3 |
| Региональный проект «Творческие люди» |  |  |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (чел.) | 262 | 262 |
| Количество волонтеров Ивановской области, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (чел.) | 2 815 | 2 815 |
| Количество денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры (ед.) | 7 | 7 |
| Количество денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (ед.) | 6 | 6 |
| Региональный проект «Цифровая культура» |  |  |
| Количество созданных виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (ед.) | 2 | 2 |
| Региональный проект «Развитие искусства и творчества» |  |  |
| Количество усовершенствованных профессиональных репертуарных театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс.человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения (ед.) | 1 | 1 |
| Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы (ед.) | 17 | 17 |
| Количество усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения (ед.) | 1 | 1 |
| Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» |  |  |
| Количество мероприятий по комплектованию книжных фондов государственных общедоступных библиотек субъектов РФ (ед.) | 1 | 1 |
| Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (ед.) | 1 | 1 |
| Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее (ед.) | 7 189 | 14 698 |
| Направление: «Развитие туризма в Ивановской области» |  |  |
| Ведомственный проект «Продвижение туристического потенциала Ивановской области» |  |  |
| Количество поддержанных туристских мероприятий (выставок; событийных мероприятий; рекламно-информационных материалов; концепций мероприятий по событийному туризму) (ед.) | 59 | 82 |
| Количество разработанных автономной некоммерческой организацией "Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" рекламно-информационных материалов, организованных мероприятий, направленных на повышение туристической привлекательности Ивановской области (ед.) | 56 | 79 |
| Количество созданных автономной некоммерческой организацией ""Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области" концепций мероприятий по событийному туризму для подачи на грантовую поддержку.(ед.) | 3 | 3 |
| Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» |  |  |
| Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты) (усл.ед) | 5 | 5 |
| Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма (ед.) | 18 | 18 |
| Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения (ед.) | 16 | 0 |
| Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов» |  |  |
| Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов (усл.ед) | 50 000 | 50 000 |

Показатель «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате наемных работников в Ивановской области (%)» в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для развития сферы культуры Ивановской области» оценивает уровень средней заработной платы в муниципальных учреждениях культуры в рамках выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Невыполнение данного показателя вызвано тем, что субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области из областного бюджета выделяется только на специалистов, а показатель рассчитывается в целом по учреждениям.

Показатель «Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения (ед.)» регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» не выполнен в связи с переносом Министерством экономического развития РФ выполнение данного показателя на 2024 год.

Информация

о структурных элементах, реализация которых осуществляется

с нарушением установленных параметров и сроков

В 2023 году в рамках Государственной программы реализовывались 7 региональных проектов, входящих в национальные проекты, и 2 ведомственных проекта. Реализация указанных структурных элементов Государственной программы в 2023 году осуществлялась без нарушения установленных параметров и сроков.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственной программы Ивановской области

«Развитие культуры и туризма в Ивановской области»

На реализацию Государственной программы в 2023 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению целей и решению задач Государственной программы, относится выделение значительных по сравнению с предыдущим годом (в три раза) финансовых средств на реализацию национального проекта «Культура».

К факторам, отрицательно влияющим на реализацию Государственной программы относятся:

- нарушения подрядчиками плановых сроков реализации мероприятий госпрограммы (капитальные ремонты, реконструкции, строительные работы);

- нарушение поставщиками сроков поставки оборудования в соответствии с контрактами и договорами.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на реализацию государственной программы

Ивановской области «Развитие культуры и туризма в Ивановской области»

Объем ресурсного обеспечения Государственной программы, запланированный на 2023 год за счет всех источников, составил 1 919,03 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 504,89 млн. рублей, средств областного бюджета – 1 414,14 млн. рублей.

За 2023 год освоено 1 895,95 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 488,73 млн рублей, областного бюджета - 1 407,22 млн рублей, или 98,8% от общего объема.

Информация об объеме финансирования в разрезе структурных элементов Государственной программы приведены в таблице:

рублей

| Наименование структурного элемента | Источники финансирования | План на 2023 год | Кассовое исполнение за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведомственный проект «Создание условий для развития сферы культуры Ивановской области» | Всего: | 1 167 417 468,05 | 1 160 664 833,01 |
|  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1 167 417 468,05 | 1 160 664 833,01 |
|  | - областной бюджет | 1 167 417 468,05 | 1 160 664 833,01 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Культурная среда» | Всего: | 332 244 509,61 | 331 586 392,79 |
|  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 332 244 509,61 | 331 586 392,79 |
|  | - областной бюджет | 11 547 309,61 | 11 535 834,78 |
|  | - федеральный бюджет | 320 697 200,00 | 320 050 558,01 |
| Региональный проект «Творческие люди» | Всего: | 1 075 268,82 | 1 075 268,82 |
|  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1 075 268,82 | 1 075 268,82 |
|  | - областной бюджет | 75 268,82 | 75 268,82 |
|  | - федеральный бюджет | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Региональный проект «Цифровая культура» | Всего: | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
|  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Региональный проект «Развитие искусства и творчества» | Всего: | 35 742 580,64 | 35 742 580,64 |
|  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 35 742 580,64 | 35 742 580,64 |
|  | - областной бюджет | 2 501 980,64 | 2 501 980,64 |
|  | - федеральный бюджет | 33 240 600,00 | 33 240 600,00 |
| Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | Всего: | 4 789 462,37 | 4 789 462,37 |
|  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 4 789 462,37 | 4 789 462,37 |
|  | - областной бюджет | 335 262,37 | 335 262,37 |
|  | - федеральный бюджет | 4 454 200,00 | 4 454 200,00 |
| Ведомственный проект «Продвижение туристического потенциала Ивановской области» | Всего: | 230 829 225,49 | 230 829 225,49 |
|  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 230 829 225,49 | 230 829 225,49 |
|  | - областной бюджет | 230 829 225,49 | 230 829 225,49 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Всего: | 131 468 686,87 | 115 802 617,46 |
|  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 131 468 686,87 | 115 802 617,46 |
|  | - областной бюджет | 1 314 686,87 | 1 158 026,18 |
|  | - федеральный бюджет | 130 154 000,00 | 114 644 591,28 |
| Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов» | Всего: | 11 963 939,39 | 11 963 939,39 |
|  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 11 963 939,39 | 11 963 939,39 |
|  | - областной бюджет | 119 639,39 | 119 639,39 |
|  | - федеральный бюджет | 11 844 300,00 | 11 844 300,00 |

Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственной программы Ивановской области «Развитие культуры и туризма в Ивановской области» в целом

Цель Государственной программы соответствует национальным целям, государственным программам Российской Федерации, стратегическим целям и приоритетам развития Ивановской области.

Предложений по корректировке Государственной программы, а также по досрочному прекращению реализации ее структурных элементов 
в настоящее время отсутствуют.

Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу Ивановской области

«Развитие культуры и туризма в Ивановской области»

В постановление Правительства Ивановской области от 06.12.2017 N 455-п «"Об утверждении государственной программы Ивановской области "Развитие культуры и туризма в Ивановской области» в 2023 году было внесено 3 изменения, которые в основном касались изменений и утверждений порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области

Постановлением Правительства Ивановской области от 18.01.2023 N 2-п внесены изменения в Раздел 2 «Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы Ивановской области "Развитие культуры и туризма в Ивановской области", утверждены: Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев, Порядок предоставления и распределения бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области субсидий на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств, а также "Перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости, реализуемых в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ивановской области")

Постановлением Правительства Ивановской области от 29.06.2023 N 283-п утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий.

Постановлением Правительства Ивановской области от 04.12.2023 N 592-п внесены изменения в связи с корректировкой  Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований, Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на техническое оснащение муниципальных музеев, Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев, Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области, Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры, Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры, Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области, Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек, Порядка предоставления и распределения бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области субсидий на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

В отчетном периоде было внесено 15 изменений в паспорт Государственной программы. Указанные изменения в основном касались корректировки ресурсного обеспечения ведомственных проектов «Создание условий для развития сферы культуры Ивановской области», «Продвижение туристического потенциала Ивановской области» Государственной программы в связи с выделением дополнительных финансовых средства также включением новых мероприятий:   «Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры»; «Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма»; «Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий»; «Укрепление материально-технической базы областных библиотек»; «Укрепление материально-технической базы областных государственных театрально-зрелищных и концертных учреждений»; «Создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации». Также в связи с отсутствием бюджетных средств было исключено мероприятие  «Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания гостиницы «Иваново», проведение государственной экспертизы»