| Отчет о ходе реализации государственной программы на отчетную дату 30.06.2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие культуры и туризма в Ивановской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование Программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия | Администратор/Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Кассовые расходы | Пояснение причин отклонений | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | План | Факт | Пояснения причин отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Государственная программа Ивановской области «Развитие культуры и туризма в Ивановской области» | Департамент культуры и туризма Ивановской области | Всего: | 1 802 884 660,59 | 811 191 305,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1 802 884 660,59 | 811 191 305,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1 330 206 560,59 | 615 733 350,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 472 678 100,00 | 195 457 955,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество туристских посещений в Ивановской области | Тысяча человек | 596,75 | 405,709 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | 11772 | 7508 | 0 |
| 01.01 | Ведомственный проект «Создание условий для развития сферы культуры Ивановской области» |  | Всего: | 1 140 407 857,65 | 570 475 171,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1 140 407 857,65 | 570 475 171,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1 140 407 857,65 | 570 475 171,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01.02 | Региональный проект «Культурная среда» |  | Всего: | 332 244 509,61 | 162 261 904,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 332 244 509,61 | 162 261 904,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 11 547 309,61 | 2 967 380,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 320 697 200,00 | 159 294 524,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01.03 | Региональный проект «Творческие люди» |  | Всего: | 1 075 268,82 | 1 075 268,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1 075 268,82 | 1 075 268,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 75 268,82 | 75 268,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 | Региональный проект «Цифровая культура» |  | Всего: | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01.05 | Региональный проект «Развитие искусства и творчества» |  | Всего: | 35 742 580,64 | 29 257 238,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 35 742 580,64 | 29 257 238,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 2 501 980,64 | 2 048 006,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 33 240 600,00 | 27 209 231,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01.06 | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» |  | Всего: | 4 789 462,37 | 4 789 462,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 4 789 462,37 | 4 789 462,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 335 262,37 | 335 262,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 4 454 200,00 | 4 454 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01.07 | Ведомственный проект «Продвижение туристического потенциала Ивановской области» |  | Всего: | 174 229 931,00 | 39 832 260,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 174 229 931,00 | 39 832 260,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 174 229 931,00 | 39 832 260,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01.08 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» |  | Всего: | 98 931 111,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 98 931 111,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 989 311,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 97 941 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 01.09 | Региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов» |  | Всего: | 11 963 939,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 11 963 939,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 119 639,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 11 844 300,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |